## Du lieu Cong viec
STT | Mã tiến trình (*) | Tên công việc con (*) | Người thực hiện | Ngày bắt đầu (*) | Hạn xử lý (Deadline) (*) | Ghi chú
1 | PR2609000328 | Chuẩn bị slide tài liệu trình diễn giải pháp | tantd.kha | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Gửi AM duyệt trước
2 | PR2609000329 | Kiểm tra hạ tầng mạng demo |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Đảm bảo kết nối thông suốt

## DS Tien trinh tra cuu
Mã tiến trình | Tên tiến trình | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Tổng ngày
PR2609000328 | Tổ chức họp tư vấn giải pháp |  | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 3
PR2609000329 | Demo sản phẩm & kiểm thử tính năng |  | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 3
PR2609000330 | Gửi bảng chào giá và phương án kinh doanh |  | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2